План мероприятий комитета по труду, занятости

и социальной защите Мингорисполкома

по проведению Единого республиканского

дня безопасности в период с 1 по 10 сентября 2019 года

в организациях г.Минска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет информации о проведении в г.Минске Единого республиканского дня безопасности в период с 1 по 10 сентября 2019 года | 2 сентября 2019 г. | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов г.Минска |
|  | Проведение профилактических мероприятий в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования, общего среднего образования | до 10 сентября 2019 г. | Комитет по образованию Мингорисполкома, администрации районов г.Минска |
|  | Организация и проведение работниками территориальных центров социального обслуживания населения г.Минска разъяснительной работы среди одиноких и одиноко проживающих граждан по вопросам безопасности жизнедеятельности | с 1 по 10 сентября 2019 г. | Территориальные центры социального обслуживания населения г.Минска |
|  | Актуализация (обновление) наглядно-изобразительной информации на стендах в области обеспечения безопасности жизнедеятельности | с 1 по 10 сентября 2019 г. | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, территориальные центры социального обслуживания населения г.Минска, стационарные социальные учреждения, подчиненные комитету по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома |
|  | Проведение «Дней охраны труда» в организациях г.Минска по тематике предупреждения производственного травматизма | 4 сентября 2019 г. | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов г.Минска, организации г.Минска |
|  | Размещение социальной рекламы, пропагандирующей охрану и безопасность труда, на телевидении и транспорте | до 10 сентября 2019 г. | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, администрации районов г.Минска, организации г.Минска |
|  | Освещение в эфире радиостанций и других средствам массовой информации вопросов охраны труда | до 10 сентября 2019 г. | Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, администрации районов г.Минска |
|  | Представление информации о результатах проведения мероприятий в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | до 13 сентября 2019 г. | администрации районов г.Минска |