ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | «Зеленый балкон» |
| 2. | Наименование организации  | Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, е-mail | 220045, г.Минск, ул.Наполеона Орды, 47А, тел. (017) 390-22-38, тел./факс (017) 253-31-05E-mail: ktrud.tccon.mos@minsk.gov.by |
| 4. | Информация об организации | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска» является государственным учреждением социального обслуживания, деятельность которого направлена на организацию и оказание социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненнойситуации, в формах стационарного, полустационарного, нестационарного, срочного социального обслуживания, социального обслуживания на дому, а также содействие активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней. Цель - осуществление организационной, практической, методической деятельности по социальному обслуживанию и оказанию социальных услуг гражданам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Год создания – 1999. Сотрудничество с Посольством Федеративной Республики Германия в г. Минске, ОО «БелАПДИиМИ», НРООПДиМ «Верас» (РФ), учреждение по социальной адаптации детей-сирот «Нити дружбы», МОО «Даун синдром», ООО «Центр активного долголетия», МОО «Гендерные перспективы», ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин»,  частное учреждение «Центр проблем детского развития «Левания», МОО «Волюнтас»,  |
| 5. | Руководитель организации | Катова Ольга Николаевна, директор +375 17 342 25 22 |
| 6. | Менеджер проекта | Урбанович Анастасия Валерьевна, заместитель директора, + 375 17 390 22 38, +375 29 7050131 |
| 7. | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | Посольство Федеративной Республики Германия в г. Минске финансирование гуманитарного проекта «Трудовая ЭКО – мастерская «ПроХвост». Участие в проекте «Расширение возможностей для независимого проживания людей с инвалидностью в Беларуси» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID Belarus). «Share Music Sweden» - участие в международном семинаре «Инклюзия на практике - как обеспечить доступ к творчеству для всех». [Johannes Rau International Center for Education and Exchange](https://www.facebook.com/ibbminsk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDc_--zWbpVQq6HGFET2s21GAUWrE_a42B2Y2zLMeCrXgiwskHJjFg4J_HewquwCIC_dXHOJbaj-LSG_Z0fZLkfkjkEq0fy_U53AtGiPy6sLJKpU0uY3mELHeo9zmNXPlKxY5hpXVh2lp6iedDy42YbBlkOJ4Oac3fEfdTAs9vBXmv9ATVqzukivpBCGJcmUkUYeZbNtglaltNl7Eu4DFeCWeZ6uN9u09zkKxmo_Hoz3RPNfpkCknZ2ouYlXREZyLVRg6a9hye21slJNxGkxEWiOgReEAbcC_qAOwhWrW5DCbCrBN6o9Mryexw02EBmjhxhso8orfqqL9u1IrSQAcn3Rg&eid=ARCn3awCnCNeb-yCEjgveZu1exNs2EhyYdQf9iNnSPCpHaZSoPCOSs_gWzMxA4hZcNDxRI2kyzcCBUvB) – участие в образовательных семинарах, социальных фестивалях. Фонд Генриха Бёлля – организация мероприятий по предотвращению насилия в отношении женщин, [самооборона и ассертивность для женщин и девочек](https://www.facebook.com/wendo.by/?__tn__=kC-R&eid=ARBSLXFcz4C9thKujhArxYIsZ48ypOUSm-9l80nQcyScKBjjw0ZIBqsDMtiVStmKhsCaNtYRV7fya-JJ&hc_ref=ARQ7OPY7zKlcH3Xv9Q3d1phdwOshDeTS3JDiOYgzQh7mjtdZJs9etokkHu0GE86e1jk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC1ZfrEgaHGB42lQgubyPYJ4zRemrTMgia17XaWiI61o3wxRTZyFU4lT1LyvNF7yXr6zzcw24rFUOPMvJOIeAFSnHUo-jm-PvOrUee3NOPEl3yjC0S4Y7Fz5-4efjtZkiTfjoXa2Xkwz1peOm9WKC1Gz8dDRVHrjnPwMzVfrRHBu78GL2SvYXyuWzoBcswzQOt6s1aooDR41JuN2TH9vBYOSO5OIqCRFtWraqg0x_6xZl4cSYLuEp3bKvkcUvNcZLe7Vk39bFoYmN33pOthKaHVBtxI6jWeKdoGnWAKj9o4ZckiJ_Obxh9OKbnELSTiD5LGalnPAyNBLooNSL1iNaXIfqSr). |
| 8. | Требуемая сумма | 5 000 $ |
| 9. | Софинансирование | Оплата коммунальных платежей (электроэнергии, теплоснабжения, водопровода); выплата заработной платы специалистам. |
| 10. | Срок проекта | 2022 год |
| 11. | Цель проекта | Приобретение новых трудовых навыков и занятости людей с инвалидностью, которые получают социальные услуги в отделении пребывания для инвалидов.Трудоустройство молодых людей с инвалидностью (8 Цель Устойчивого Развития).Рациональное освоение и эффективное использование природных ресурсов (12 Цель Устойчивого Развития). |
| 12. | Задачи проекта | Обучение людей с инвалидностью новым трудовым навыкам и занятости путем выращивания зелени и овощей в отделении пребывания для инвалидов.Перспектива получения людям с инвалидностью дополнительного дохода после завершения обучения в отделении пребывания для инвалидов.Обучение эффективному использованию природного потенциала.  |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | В течение 12 недель люди с инвалидностью проживают отдельно от родителей в отделении пребывания для инвалидов, учатся быть автономными в быту, представлять себя в государственных и других организациях, организовывать досуг. Кроме того, одним из важнейших и основополагающих направлений деятельности отделения пребывания для инвалидов является обучение новым дополнительным трудовым навыкам, доступным для них, с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и интересов и перспектива получения дополнительного дохода после завершения обучения в отделении. Одним из направлений в получении дополнительных трудовых навыков будет выращивание зелени и овощей людьми с инвалидностью территориально в самом отделении пребывания для инвалидов, путем оборудования балкона со специализированным оснащением и необходимым инвентарём. |
| 14. | Обоснование проекта | По состоянию на 01 сентября 2021 года в Московском районе зарегистрировано 536 молодых людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 31 лет. Согласно опросу и анализу индивидуальных программ реабилитации людей с инвалидностью, нуждающихся в дополнительном обучении и приобретении навыков независимого проживания, а также исходя из их предпочтений, людям с инвалидностью интересно реализовывать свой трудовой потенциал, быть занятыми в труде, самореализовываться.В связи с чем возникла необходимость создать отделение пребывания для инвалидов, в котором в течение 12 недель люди с инвалидностью проживают отдельно от родителей, учатся быть автономными в быту, организовывать досуг, обучаться новым дополнительным трудовым навыкам, доступным для них, с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и интересов. Такое обучение получили 29 молодых людей с инвалидностью.Реализация проекта позволит людям с инвалидностью расширить свои знания и развить свои способности, освоить рациональное использование природных ресурсов, приобрести навыки для дальнейшего трудоустройства или получения дополнительного дохода. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | Постоянное функционирование мини огорода в отделении пребывания для инвалидов, рациональное использование выращенной экологической продукции, дальнейшее обучение людей с инвалидностью навыкам выращивания овощей и зелени. |
| 16.  | Бюджет проекта | 8 000 $ |

APPLICATION FOR FINANCING OF A HUMANITARIAN PROJECT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Project name:  | "Green Balcony" |
| 2. | Name of the company | State Institution "Territorial Center of Social Services for the Population of the Moskovsky District of Minsk" |
| 3. | Physical and legal address of the organization, telephone, fax, e-mail | 220045, Minsk, Napoleon Orda st., 47A,Phone number. (017) 390-22-38, fax (017) 253-31-05E-mail: ktrud.tccon.mos@minsk.gov.by |
| 4. | Organization information |  State Institution "Territorial Center of Social Services for the Population of the Moskovsky District of Minsk" is a state institution of social services, which activities are aimed at organizing and providing social services to citizens in difficult life situations, in the forms of stationary, semi-stationary, non-stationary, urgent social services, social services at home, as well as assistance in activating citizens' own efforts to prevent, overcome a difficult life situation and (or) adapt to it. The goal is the implementation of organizational, practical, methodological activities for social services and the provision of social services to citizens (families) who find themselves in a difficult life situation. The year of foundation is 1999. Cooperation with the Embassy of the Federal Republic of Germany in Minsk, public association "BelAPDiMI", NROOPDiM "Veras" (RF), institution for social adaptation of orphans "Threads of Friendship", MOO "Down syndrome", LLC "Center for Active Longevity", MOO "Gender Perspectives", NGO " Belarusian Association of Young Christian Women ", private institution" Center for Child Development Problems "Levania", MOO "Voluntas". |
| 5. |  The head of the organization | Olga Katova, director+375 17 342 25 22 |
| 6. | Project manager | Anastasia Urbanovich, deputy director+ 375 17 390 22 38, +375 29 705 01 31 |
| 7. | Previous aid received from other foreign sources | The Embassy of the Federal Republic of Germany in Minsk funding the humanitarian project “Labor ECO – workshop ProKhvost ”. Participation in the project "Expanding Opportunities for Independent Living of People with Disabilities in Belarus" with the support of the United States Agency for International Development (USAID Belarus). “Share Music Sweden” - participation in the international seminar “Inclusion in Practice - How to Provide Access to Creativity for All”. Johannes Rau International Center for Education and Exchange - participation in educational seminars, social festivals. Heinrich Böll Foundation - organizing events to prevent violence against women, self-defense and assertiveness for women and girls. |
| 8. | Required amount | 5 000 $ |
| 9. | Co-financing | Payment of utility bills (electricity, heat supply, water supply); payment of salaries to specialists. |
| 10. | Project implementation period | 2022  |
| 11. | Aim of the project | acquisition of new labor skills and employment of people with disabilities who receive social services in the department of stay for the disabled; employment of young people with disabilities; rational development and efficient use of natural resources. |
| 12. | Project objectives | Teaching people with disabilities new work skills and employment by growing greens and vegetables in the unit for the disabled.The prospect of receiving additional income for people with disabilities after completing their studies in the department of stay for the disabled.Training in the effective use of natural potential. |
| 13. | Detailed description of the activities within the project in accordance with the assigned tasks | For 12 weeks, people with disabilities live separately from their parents in the department of residence for the disabled, learn to be autonomous in everyday life, represent themselves in government and other organizations, and organize leisure. In addition, one of the most important and fundamental areas of activity of the department of stay for the disabled is teaching new additional work skills available to them, taking into account individual needs, opportunities and interests and the prospect of earning additional income after completing training in the department. One of the directions in obtaining additional labor skills will be the cultivation of greens and vegetables for people with disabilities geographically in the very department of accommodation for the disabled, by equipping a balcony with specialized equipment and the necessary inventory. |
| 14. | Justification of the project | As of September 1, 2021, 536 young people with disabilities aged 18 to 31 were registered in the Moskovsky distrct.According to a survey and analysis of individual rehabilitation programs for people with disabilities who need additional training and the acquisition of skills for independent living, as well as based on their preferences, people with disabilities are interested in realizing their labor potential, being employed, and self-actualizing. In this connection, it became necessary to create a department of residence for the disabled, in which for 12 weeks people with disabilities live separately from their parents, learn to be autonomous in everyday life, organize leisure, learn new additional work skills available to them, taking into account individual needs. opportunities and interests. Such training was received by 29 young people with disabilities.The implementation of the project will allow people with disabilities to expand their knowledge and develop their abilities, master the rational use of natural resources, acquire skills for further employment or receive additional income. |
| 15. | Post-project activities | Continuous functioning of a mini-vegetable garden in the department of stay for disabled people, rational use of grown ecological products, further training of people with disabilities in the skills of growing vegetables and herbs. |
| 16.  | Project budget | 8 000 $ |